**KALENDÁRIU HUSI OPERASAUN ELEITORÁL NIAN BA PARLAMENTU NASIONAL**

**Sekretariadu Tékniku ba Administrasaun Eleitorál – STAE-, halo tuir provizaun husi artigu 18 kona-ba Lei Eleitorál ba Parlamento Nasional no toma ona konsiderasaun ba Dekretu Prezidente Repúblika no. 27/2017 iha loron 2 fulan Maiu, ne’ebé marka ona loron 22 Jullu 2017 nu’udar loron hodi realiza eleisaun ba Parlamentu Nasionál, no agora públika kalendáriu husi operasaun eleitorál nian ba parlamentu nasional-Repúblika Demokrátika Timor-Leste:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **AKONTESIMENTU** | **BAZE LEGAL**  **LEI No. 6/2006** | **LORON** | **OBSERVASAUN SIRA** |
| **MARKASAUN BA KALENDÁRIU NO ELEISAUN** | | | | |
| 1 | Dekretu prezidensiál kona-ba markasaun ba loron eleisaun nian no públika iha Jornál Repúblika | Art. 17 no 1 | 02/05/2017  (tersa) | Loron 80 molok eleisaun |
| 2 | STAE públika kalendáriu operasaun eleitorál iha Jornál Repúblika | Art. 18 | To’o 10/05/2017  (kuarta) | To’o loron 8 hafoin tiha publikasaun dekretu prezidensiál ne’ebé marka loron eleisaun |
| **KANDIDATURA NO SIRA-NIA KONTENSIOZU** | | | | |
| 3 | Formasaun ba koligasaun partidu polítiku sira | Art. 20 no. 2 | 22/05/2017  (segunda) | To’o loron 20 hafoin tiha publikasaun dekretu prezidensiál |
| 4 | STAE públika iha Jornál Repúblika avizu ida kona-ba ezisténsia partidu koligasaun sira | Art. 20 no. 3 | - | Depende ba loron komunikasaun ne’ebé konstitui koligasaun sira ba CNE no STAE |
| 5 | Aprezenta lista kandidatu sira ba Tribunal Rekursu | Art. 22 | 01/06/2017  (kinta) | To’o loron 30 hafoin tiha publikasaun dekretu prezidensiál |
| 6 | Verifikasaun ba regularidade sira, sufisiénsia no atutentisidade husi prosesu ba kandidatura sira liuhusi Tribunal Rekursu | Art. 23 | To’o 11/06/2017  (domingu) | To’o loron 10 hafoin tiha tempu prazu ba simu kandidatura sira |
| 7 | Prazu halo rekursu koletivu ba Tribunal Rekursu kona-ba desizaun ba admisaun kandidatura sira | Art. 24, no. 1 | 12/06/2017  (segunda) | Loron 1 hafoin tiha publikasaun ba desizaun admisaun kandidatura sira |
| 8 | Prazu atu prodús desizaun kona-ba rekursu sira ne’ebé iha relasaun ho admisaun kandidatura sira | Art. 24, no. 3 | To’o  14/06/2017  (kinta) | Rekursu sira deside husi koletivu Tribunal Rekursu nian to’o loron rua hafoin tiha prazau ba sira-nia aprezentasaun |
| 9 | Sorteiu husi lista ne’ebé aprezenta ona hodi halo ordenasaun ba bulletin votu + afixadu/públikadu ba akta | Art. 25. No. 1 | 13/06/2017  (tersa)  15/06/2017  (kinta) | Depende ba aprezentasaun selae rekursu kona-ba rekursu admisaun kandidatura sira. Rezultadu sorteiu sei afixadu/publikadu iha odamatan STJ no haruka ba CNE no STAE |
| **ORGANIZA SENTRU VOTASAUN NO ESTASAUN VOTASAUN** | | | | |
| 10 | STAE divulga númeru no fatin husi sentru votasaun no estasaun votasaun | Art. 32, no. 4 | 22/06/2017  (kinta) | To’o loron 30 molok loron eleisaun |
| 11 | Kolokasaun kartaun identifikasaun eleitoral ba sentru votasaun ne’ebé besik liu ba hela fatin eleitór sira hodi rezerse sira-nia direitu ba votu |  | Husi loron 10/07/2017  (segunda)  To’o  20/07/2017  (kinta) |  |
| **KAMPAÑA ELEITORAL** | | | | |
| 12 | Períodu kampaña eleitorál | Art. 28 | Husi loron 20/06/2017  (tersa)  To’o  19/07/2017  (kuarta) | Durasaun loron 30 no remata loron 2 molok loron eleisaun |
| **ELEISAUN NO APURAMENTU BA REZULTADU SIRA** | | | | |
| 13 | Loron eleisaun (tuku07.00 to’o tuku15.00) | Art. 33 | 22/07/2017  (sábadu) | Iha estranjeiru oras la’o tuir tempu lokál |
| 14 | Hahú kontazen ba votu sira iha sentru votasaun no manda urna sira hodi halo apuramentu iha munisípiu/rejonál | Art. 46 | 22/07/2017  (sábadu) | Hahú hafoin tiha enseramentu ba votasaun |
| 15 | Apuramentu munisípiu/rejionál ba rezultadu sira no manda ba CNE kona-ba minutu eleitóral no ekipamentu sira seluk (votu reklamadu no reklamasaun sira ne’ebé eziste) | Art. 47 | Husi loron  22/07/2017  (sábadu)  To’o  24/07/2017  (segunda) | Manda ba CNE to’o loron 2 ba kontajen husi loron eleisaun no kopi aba STAE |
| 16 | Apuramentu finál husi rezultadu nasional (CNE) | Art. 48 | Husi loron  24/07/2017  (segunda)  To’o  27/07/2017  (tersa) | Oras 72 |
| 17 | CNE elabora akata ba apuramentu husi rezultadu nasional provizóriu no afixa/publika iha sede | Art. 48 | Husi loron 27/07/2017  (tersa)  To’o 30/07/2017  (domingu) | Kopia ba STAE no órgaun informasaun sira |
| 18 | Prazu ba rezultadu interpozisaun ba rekursu husi rezultadu nasional provizóriu ba Tribunal Rekursu | Art. 49 | To’o 01/08/2017  (tersa) | Interpozisaun ba prazu konta husi oras 48 ba afixa ba akta provizóru husi rezultadu sira |
| 19 | Tribunal Rekursu deside ba rekursu sira ne’ebé aprezenta ona | Art. 49 | To’o 03/08/2017  (kinta) | Tribunal desidi iha oras 48 |
| 20 | CNE manda akta husi rezultadu sir aba Tribunal Rekursu bainhira laiha rekursu ruma | Art. 49 | To’o 02/08/2017 | Hala’o iha tempu prazu ba rekursu nian |
| 21 | Tribunal Rekursu analiza dokumentu ne’ebé manda husi CNE, halo validasaun ba rezultadu sira no proklama ninia rezultadu | Art. 50 | 05/08/2017  (sábadu)  Ka  06/08/2017  (domingu) | Oras 72 – prazu konta hahú husi simu dokumentasaun sira |
| 22 | Pulblikasaun iha Jornál Repúblika ba desizaun/akordu husi Tribunal Rekursu | Art. 50 | 07/08/2017  (segunda) |  |